План-график мероприятий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)

в Алтайском крае на 2010-2011 гг.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение ФГОС НОО | Участие в проводимой по заказу Минобрнауки РФ разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учёта региональных, национальных и этнокультурных особенностей. | февраль 2010 г. | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, АКИПКРО Калашникова Н.Г. | Предложения в примерную образовательную программу начального общего образования. |
|  | Разработка и утверждение регионального плана-графика введения ФГОС НОО | Июль 2010 г. | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи Абдуллаев Ю.Г. | Приказ об утверждении Плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО в Алтайском крае. |
|  | Разработка процедуры и критериев оценки готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС НОО с 1 сентября 2010 года и заявки на участие в эксперименте. | Июль 2010 г. | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи Абдуллаев Ю.Г. | Инструктивное письмо, оценочный лист, заявка. |
|  | Разработка и утверждение муниципального плана-графика введения ФГОС НОО | Сентябрь 2010 г | Муниципальные органы управления образованием Калашникова И.А. | Муниципальный план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО. |
|  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении. | Октябрь 2010 г. | Общеобразовательные учреждения Руководители МОУО | План-график введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении. |
|  | Подготовка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования с учётом региональных особенностей. | сентябрь 2010 г. | АКИПКРО Белорукова Е.М. | Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы начального общего образования |
|  | Разработка основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. | Январь 2011 г. | Общеобразовательные учреждения Руководители МОУО | Утверждение основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения |
|  | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.). | Сентябрь 2010 г. -август 2011 г. | Общеобразовательные учреждения Руководители МОУО | Пакет локальных актов |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования, на основе утвержденного федерального перечня учебников | Февраль 2011 г. | Общеобразовательные учреждения Руководители МОУО | Утверждение списка УМК (начальная школа), используемого в общеобразовательном учреждении. |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО | Создание рабочей группы с целью разработки нормативного акта для финансового обеспечения реализации ФГОС НОО | Июнь 2010 г | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи Абдуллаев Ю.Г. | Приказ о создании рабочей группы с целью разработки нормативного акта для финансового обеспечения реализации ФГОС НОО |
|  | Формирование регионального бюджета на 2011 год с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования. | Август 2010 г. | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи Тухватуллина Г.Ш. | Утверждение регионального бюджета на 2011 год на общее образование |
|  | Внесение изменений в методику формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | Ноябрь 2010 г. | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи Тухватуллина Г.Ш. | Утверждение методики формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования |
|  | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Март 2011 г. | Общеобразовательные учреждения Руководители МОУО | Утверждение пакета локальных актов общеобразовательного учреждения |
| Организационно-методическое и информационное обеспечение введения ФГОС НОО | Проведение мониторинга качества начального общего образования в Алтайском крае. | май 2010 г. – июль 2011 г. | АКИПКРО Белорукова Е.М. | Аналитическая справка по итогам мониторинга. |
|  | Подведение итогов эксперимента по апробации механизма перехода на ФГОС НОО | Май-август 2010 г. | АКИПКРО Белорукова Е.М. | Аналитическая справка по итогам эксперимента, методические рекомендации по внесению изменений в нормативную базу общеобразовательного учреждения. |
|  | Создание регионального координационного совета по подготовке к введению ФГОС общего образования. | Июль 2010 г. | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи Дроздова И.Н. | Приказ об утверждении состава координационного совета по подготовке к введению ФГОС общего образования в Алтайском крае. |
|  | Сбор и анализ заявок общеобразовательных учреждений на участие в эксперименте по введению ФГОС НОО с 1 сентября 2010 года. | Август 2010 г. | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи Калашникова И.А. | Приказ о проведении эксперимента. |
|  | Создание муниципального координационного совета по подготовке к введению ФГОС общего образования. | Август 2010 г. | Муниципальные органы управления образованием | Приказ об утверждении состава координационного совета по подготовке к введению ФГОС в муниципалитете. |
|  | Разработка региональных критериев готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС НОО | Август 2010 г | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи Калашникова И.А. | Критерии готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС НОО |
|  | Организация и проведение региональных конференций, семинаров, круглых столов. | 2010-2011 гг. | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, АКИПКРО Калашникова Н.Г. | Обобщение и распространение опыта |
|  | Разработка, утверждение и реализация плана методической работы, обеспечивающей подготовку к введению ФГОС НОО (конференции, семинары, обмен опытом и др.) | 2010-2011 гг. | Муниципальные органы управления образованием Дроздова И.Н. | План методической работы, обеспечивающей подготовку к введению ФГОС НОО |
|  | Семинар-практикум для руководителей муниципальных органов управления образованием по вопросу управления введением ФГОС НОО. | Август 2010г., октябрь 2010 г. | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, АКИПКРО Калашникова Н.Г. Абдуллаев Ю.Г. | Проекты нормативных актов муниципального и школьного уровня (зачетная работа) |
|  | Информационное и методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС общего образования на сайте АКИПКРО, управления Алтайского края по образованию и делам молодежи, муниципальных органов управления образованием, в СМИ, издание методических рекомендаций, опыта. | 2010-2011 гг. | Все уровни (регион, муниципалитет, общеобразовательные учреждения). | Сетевые консультации, обсуждения актуальных проблем на форуме, информирование родительской и педагогической общественности о ходе подготовки к введению ФГОС, методическая и организационная поддержка. |
|  | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС НОО (сайты педагогические и научно-методические периодические издания, СМИ) и изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС. | 2010-2011 гг. | Все уровни (регион, муниципалитет, общеобразовательные учреждения). | Анализ уровня информированности общественности, общественного мнения |
|  | Организация мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС | Октябрь 2010 г.- август 2011 г. | Все уровни (регион, муниципалитет, общеобразовательные учреждения) | Критерии и индикаторы готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС (формы отчетности) |
|  | Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС начального общего образования и учет внеучебных достижений учащихся. | Март 2011 г. | АКИПКРО Белорукова Е.М. | Методические рекомендации |
|  | Разработка моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | Апрель-август 2011 года | Общеобразовательные учреждения Руководители МОУО. | Утверждение учебного плана, включающего обеспечение внеурочной занятости учащихся начальных классов (1-е классы) |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | Август 2011 г. | Общеобразовательные учреждения Руководители МОУО. | План методической работы |
|  | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений (1-е классы) учебной и учебно-методической литературой под ФГОС начального общего образования через выделение субвенций муниципальным образованиям для реализации основных общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями. | Январь-август 2011 г. | Все уровни (регион, муниципалитет, общеобразовательные учреждения) Калашникова И.А. | Анализ обеспеченности общеобразовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой учителей и учащихся 1-х классов |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС | Разработка примерных дополнительных профессиональных образовательных программ, ориентированных на повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС. | Сентябрь 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, АКИПКРО Калашникова Н.Г. | Утверждение Программы повышения квалификации по вопросам введения ФГОС. |
|  | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений по вопросам ФГОС НОО: -по программе повышения квалификации; -по программе тематических курсов; -по программе проблемных курсов; -по программе семинаров; -по программе групповых и индивидуальных консультаций. | Сентябрь 2010 г. -август 2010 г. | АКИПКРО Калашникова Н.Г. | Аналитическая справка по вопросу повышения квалификации учителей начальных классов и готовности руководителей ОУ к введению стандарта (октябрь 2010 г., август 2011 г.). |
|  | Формирование списка учителей начальных классов, рекомендованных к участию в реализации ФГОС в 2011 году | Сентябрь 2010 г. | Муниципальные органы управления образованием Белорукова Е.М. | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов |
|  | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС.. | Октябрь 2010 г. | Общеобразовательные учреждения Руководители МОУО | Утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС. |
|  | Разработка (корректировка) плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования. | Октябрь 2010 г. | Общеобразовательные учреждения Руководители МОУО | Утверждение плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения. | Июнь 2011 г. | Общеобразовательные учреждения Руководители МОУО | Утверждение должностных инструкций работников образовательного учреждения. |
| Материально- техническое обеспечение введения ФГОС | Отчет по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС. | Октябрь 2010 г., июль 2011 г. | Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения Косоухова С.А. | Анализ готовности ОУ к введению ФГОС НОО в части обеспечения оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинетов |
|  | Разработка Положения о конкурсе общеобразовательных учреждений на создание условий для введения ФГОС. | Ноябрь 2010 г. | АКИПКРО Белорукова Е.М. | Утверждение Положения о конкурсе |
|  | Проведение конкурса общеобразовательных учреждений на создание условий для введения ФГОС. | Март 2011 г. | АКИПКРО Калашникова Н.Г. | Основания для распределения оборудования по ВЦП «Развитие образования а Алтайском крае на 2011-2013 годы» по итогам конкурса |
|  | Проведение конкурса «Наша новая школа», в котором основным критерием является готовность общеобразовательного учреждения к введению ФГОС | Апрель – июль 2011г. | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи Абдуллаев Ю.Г. | Поддержка 15 общеобразовательных учреждений, создавших условия для введения ФГОС |
|  | Анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений на основе соответствия федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части оснащённости. | Ноябрь 2010 г, август 2011 г. | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи Косоухова С.А. | Аналитическая справка на основе отчетов муниципальных органов управления образованием |