Приложение 1

к приказу

от 14.10. 2013г.

№108 р

План-график мероприятий на 2013-2014 учебный год

по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования в общеобразовательных учреждениях Мамонтовского района.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению ФГОС ООО общеобразовательных учреждений | Цель: Организационное и нормативное обеспечение подготовки общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ООО |
|  | Создание условий для сопровождения пилотных ОУ по подготовке к введению ФГОС ООО на муниципальном уровне | Сентябрь 2013 | Чибрякова Т.Е. | Перечень мероприятий по сопровождению школ-участниц эксперимента: корректировка муниципальной модели методического сопровождения подготовки ОУ, педагогов к введению ФГОС ООО; Корректировка плана-графика повышения квалификации учителей-предметников основной школы |
|  | Выработка предложений по мониторингу введения и реализации ФГОС ООО на муниципальном уровне | Октябрь 2013 | Чибрякова Т.Е. | Модель районного плана мониторинга реализации проекта |
|  | Проведение комитетом контрольных мероприятий в ОУ по подготовке введения ФГОС ООО | В течение года | Кудинова Г.М. | Приведение в соответствие модели работы по подготовке к введению ФГОС ОО в ОУ |
|  | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих внеурочную деятельность учащихся | Апрель- август 2014 | Япрынцева О.В. Капуста Е.М. Руководители ОУ | Договоры между ОУ и учреждениями дополнительного образования детей; Модели организации внеурочной деятельности, учитывающие ресурсное обеспечение ОУ, ОУ и учреждений дополнительного образования детей |
| Методическое обеспечение подготовки к введению в ФГОС ООО | Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников ОУ к введению в ФГОС ООО |
|  | Корректировка плана работы комитета по образованию по вопросам организации методического сопровождения, контроля, диссеминации инновационного опыта подготовки школ к введению ФГОС ООО | Август Сентябрь 2013 | Чибрякова Т.Е. | Утверждение изменений в планах работы комитета по образованию; Анализ проблем сопровождения введения ФГОС ООО и актуализация эффективных способов решения возникающих проблем |
|  | Презентация достижений ОУ -участников эксперимента | Октябрь 2013 –май 2014 | Попова Т.А. | Информация на сайте комитета по образованию; Выявление эффективного управленческого опыта по подготовке к введению ФГОС ООО для включения в муниципальный сборник материалов из опыта работы |
|  | Презентация достижений учителей – предметников на заседаниях предметных методических объединений | Октябрь 2013 –май 2014 | Попова Т.. | Информация на сайте комитета по образованию; Выявление эффективного управленческого опыта по подготовке к введению ФГОС ООО для включения в муниципальный сборник материалов из опыта работы |
| Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС ООО | Цель: создание условий для обеспечения готовности участников эксперимента к переходу на ФГОС ООО |
|  | Корректировка плана-графика повышения квалификации специалистов комитета по образованию и педагогических и руководящих работников ОУ с учётом участия ОУ в проекте по подготовке к введению ФГОС ООО | Август 2014 | Япрынцева О.В. | Утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС ООО |
|  | Презентация и общественно – профессиональная экспертиза пилотных школ по управлению введением ФГОС ООО на районной августовской педагогической конференции | Август 2014 | Чибрякова Т.Е. ПоповаТ.А. | Рекомендации конференции по повышению эффективности управления введением ФГОС ООО; Выявление проблем и выработка для них типовых решений при подготовке к введению ФГОС ООО |
| Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС ООО | Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-технических условий и приведения их в соответствие требованиям ФГОС ООО |
|  | Контроль эффективности использования оборудования в учебном процессе в ОУ | Май 2014 | Кураторы ОУ | Анализ готовности ОУ к введению ФГОС ООО в части оснащения оборудованием (учебно-лабораторным, компьютерным и др.) |
|  | Развитие условий для технической и методической поддержки ОУ, в том числе посредством организации обмена опытом эффективного использования учебного оборудования. Совершенствование в школах служб поддержки ИКТ | В течение 2013-2014 учебного года | Кураторы ОУ Попова Т.А. | Организация мониторинга использования учебного оборудования, обеспечивающего достижение новых образовательных результатов; Представление инновационного опыта использования учебного оборудования на муниципальном уровне |
| Информационно-методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ООО в ОУ | Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной среды ОУ, способствующей реализации информационно - методических условий ФГОС ООО |
|  | Обеспечение информационной, технической и методической поддержки школ, в том числе с использованием сети Интернет (сайта комитета по образованию) | В течение 2013-2014 учебного года | Попова Т.А. | Информационно-методическое сопровождение подготовки и реализации ФГОС ООО в районе |